|  |  |
| --- | --- |
| ỦY BAN NHÂN DÂN  **XÃ KỲ BẮC**  Số: 274/BC-NTM | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Kỳ Bắc, ngày 14 tháng 12 năm 2018* |

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác xây dựng Nông thôn mới năm 2018**

**và Kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2019**

**I. KẾT QUẢ CHUNG:**

**1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo:**

+ Đảng ủy Ban hành 05 Nghị quyết; 06 Kế hoạch, 16 thông báo, 08 Quyết định về việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới.

+ Ủy ban nhân dân và Ban quản lý đã ban hành 3 Kế hoạch, 54 Thông báo, 17 Quyết định về việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đã tổ chức 24 cuộc họp ủy ban mở rộng có các thành phần tham dự như: Các trường, Y tế, HTX Môi trường, bí thư thôn trưởng về Chương trình nông thôn mới, trung bình 2cuộc/tháng;

- Đảng ủy, Ban Chỉ đạo NTM: 12cuộc.

- UBND, Ban QL 12 cuộc

- Ban thường vụ Đảng ủy xã tổ chức cuộc họp bàn về các giải pháp thực hiện hoàn thành đạt chuẩn xã NTM năm 2018, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban thường vụ, BCH triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đã được phân công.

- BQL xây dựng NTM xã xây dựng đường găng, kế hoạch, cân đối nguồn lực cụ thể theo từng nội dung tiêu chí, giao các tổ chức, cá nhân căn cứ triển khai thực hiện.

**-** Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý nông thôn mới cấp xã và ban phát triển nông thôn mới 06 thôn phục vụ chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

- Kiện toàn Ban quản lý xây dựng nông thôn mới

- Phân công cụ thể cho từng cá nhân phụ trách tiêu chí

- Giao nhiệm nhiệm vụ cho các đoàn thể xây dựng vườn ươm, vườn mẫu và chỉnh trang nhà ở, công trình chăn nuôi.

- Các đoàn thể (Phụ nữ, Cựu chiến binh, Thanh niên, Nông dân) đã chỉ đạo các chi hội tổ chức tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho các hội viên hoàn thành các nội dung liên quan như: Phụ nữ chỉnh trang vườn hộ và nhà ở, hội nông dân chỉ đạo xây dựng nhà lưới và chỉnh trang công trình chăn nuôi, hội CCB chỉnh trang tuyến đường tự quản và chỉ đạo hội viên góp sức xây dựng các công trình ở thôn, đoàn thanh niên xây dựng vườn ươm và trồng và chăm sóc cây tuyến đường tự quản..

+ Ra Quyết định phân công tổ công tác chỉ đạo thôn về bám sát cơ sở để giúp thôn hoàn thành các hạng mục xây dựng NTN theo QĐ giao đầu năm.

**2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn**

***a) Công tác truyền thông:*** - Cấp phát tài liệu băng đĩa tuyên truyền về NTM, về xây dựng KDC mẫu cho 6 thôn; thực hiện hơn 95 lượt truyền thanh trên hệ thống phát thanh của xã, tổ chức 30 lượt họp, tuyên truyền về các thôn; vận động nhân dân xây dựng vườn mẫu và đăng ký dự thi Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu trên toàn xã;

- Ban tuyên truyền trực tiếp 24 lượt vận động các hộ chỉnh trang môi trường đường lãng ngõ xóm: Sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường; 40 lượt vận động đến từng hộ gia đình, từng thôn thực hiện dọn vệ sinh, sắp đồ nhà cửa gọn gàng, khoa học.

***b) Công tác đào tạo, tập huấn, tham quan học hỏi:*** Tổ chức 01 cuộc tập huấn tham quan học hỏi kinh nghiệm xây dựng KDC mẫu, vườn mẫu tại xã Cẩm Minh, Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2018:**

**1. Kết quả theo 5 nhóm tiêu chí:**

***1.1. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch:*** - Cắm bổ sung 150 mốc quy hoạch tại các trục đường giao thông và các vùng quy hoạch đất ở: Cầu chợ, Trạm xá..

- In và treo 12 bản đồ ở 6 hội quán thôn đã rách nát, hư hỏng trong quá trình sử dụng, trong đó 6 bản đồ sử dụng đất, 6 bản đồ hạ tầng kỹ thuật

***1.2. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn:*** - Các hình thức tổ chức sản xuất phát triển nhanh, tổng số doanh nghiệp, HTX, THT trên địa bàn nông thôn đến nay là 10 DN đang hoạt động tốt và mang lại nguồn thu nhập trên địa bàn xã. Một số mô hình, DN, HTX, THT phát triển và kinh doanh có hiệu quả: Như HTX chăn nuôi Hoàng Châu, THT sản xuất bún bánh, ... Năm 2018 đã thành lập thêm được 01 mô hình, đó là mô hình nuôi cá lồng bè của ông Hoàng Văn Quang ở thôn Lạc Tiến,

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33,62 triệu đồng/người/năm.

***1.3. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội:***

***\* Thành lập mô hình****:* + Năm 2018 đã thành lập thêm được 01 mô hình, đó là mô hình nuôi cá lồng bè của ông Hoàng Văn Quang ở thôn Lạc Tiến,

, nguồn kinh phí thực hiện: 300 triệu, huy động nguồn vốn từ của các chủ mô hình

***\* Xây dựng Đường giao thông****:* - Nâng cấp đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng: 770m ở thôn Lạc Tiến:Kinh phí 650 triệu từ ngân sách hỗ trợ xi măng của cấp Tỉnh, huyện, xã và nhân dân đóng góp.

- Làm mới đổ bê tông các tuyến đường ngõ: 378m, trong đó: Kinh phí: 165 triệu từ nguồn hỗ trợ xi măng của xã và hộ dân hưởng lợi đóng góp

+ Thôn Kim Sơn 2 tuyến: 160m

+ Thôn Hợp Tiến: 72m

+ Thôn Nam Tiến: 65m

+ Thôn Đông Tiến 2 tuyến: 81m

- Láng lề đường 15,65km, trong đó: Kinh phí thực hiện: 1600 triệu đồng, trong đó nguồn 100% xi măng (Cấp 265,7 tấn xi măng từ nguồn ngân sách huyện hỗ trợ, vận động các nguồn hợp pháp khác) , còn lại nhân dân đóng góp.

+ Thôn Kim Sơn: 6,5km

+ Thôn Lạc Tiến: 2,2km

+ Thôn Hợp Tiến: 1,8km

+ Thôn Phương Giai: 1,9km

+ Thôn Nam Tiến: 2,3km

+ Thôn Đông Tiến: 0,15km

- Xây dựng rãnh thoát nước: 910m, trong đó: kinh phí 250 triệu đồng, trong đó xã hỗ trợ xi măng còn lại nhân dân đóng góp.

+ Thôn Lạc Tiến: 610m

+ Thôn Hợp Tiến: 100m

+ Thôn Đông Tiến: 200m

- Xây dựng được 02 kề Cầu chợ để đổ 2 tuyến đường quy hoạch và tuyến mương thoát nước từ Sau nhà Phương Lục đến sau nhà Ông Vinh: Kinh phí thực hiện 200 triệu từ nguồn ngân sách xã

***\* Kết quả xây dựng KMNĐ****:* + Trong năm 2018 xã xây đựng được 150 m KMNĐ, cụ thể như sau:

+ Thôn Nam Tiến: 150m: Kinh phí thực hiện 98 triệu, nguồn xi măng cấp trên hỗ trợ còn lại nhân dân đóng góp.

***\* Công tác xây dựng cơ bản:*** - Tu sửa, nâng cấp lại dãy nhà chức năng và phòng họp ub: Quét lại vôi, ve mặt trước, thay cửa sổ, tường rào, sơn cổng phụ và cổng nhà bia Tưởng niệm, đập 2 phòng lại để nâng cấp lên làm phòng truyền thống: Kinh phí thực hiện 35 triệu từ nguồn ngân sách xã.

- Đổ bê tông 888,27m đường nội đồng từ nguồn hỗ trợ diện tích trồng lúa: Kinh phí 1 tỷ đồng.

- Xây dựng Cầu Rì Rì nằm trên tuyến đường Bắc -Xuân: Kinh phí từ nguồn hỗ trợ phòng chống bạo lụt

- Làm mái che trạm y tế xã: Kinh phí 50 triệu đồng từ nguồn đóng góp của các nhà hảo tâm con em trong xã.

- ***1.4. Văn hoá, giáo dục, y tế và môi trường:*** Về văn hóa “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, đời sống vật chất tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân không ngừng được nâng cao; hình thành nhiều câu lạc bộ như dân cư ví dặm, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh, chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa được nâng lên. Trong năm 2018 phúc tra lại làng văn hóa hiện nay 5/6 thôn đạt thôn văn hóa

Chất lượng giáo dục và đào tạo toàn diện được quan tâm chăm lo, từng bước được nâng lên, mạng lưới trường học quy mô các cấp học Mầm Non, Tiểu học, THCS được đầu tư, công tác xã hội hóa giáo dục đạt được nhiều kết quả. Phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở vững chắc, đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non trẻ em 5 tuổi. Đến nay Trường Mầm Non đạt chuẩn mức độ 1, trường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2, trường THCS Phong Bắc đạt chuẩn mức độ 1. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo ở xã đạt 42,49%.

Công tác Y tế được quan tâm đúng mức, triển khai đầy đủ các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám và điều trị bệnh cho nhân dân. Mạng lưới Y tế cơ sở được củng cố đầu tư nâng cấp. Đến nay tỷ lệ tham gia BHYT đã có bước chuyển biến đạt 86%. Đã cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân, huy động đóng góp của các nhà hảo tâm để làm mái che trước của trạm y tế.

Công tác vệ sinh môi trường ngày càng được quan tâm. Đến nay tỷ lệ sử dụng nước HVS đạt 98,5 %.

***1.5. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng và an ninh được giữ vững:*** Vừa qua đã tổ chức đại hội ở các chi bộ ở cơ sơ, đại hội thôn để kiện toàn lại cấp ủy BCH các thôn nhằm nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý của chính quyền xã, Đảng bộ và chính quyền xã phấn đấu năm 2018 đạt trong sạch vững mạnh các đoàn thể đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Công an và quân sự đã thành lập đội xung kích để hoạt động bảo vệ tốt công tác an ninh trật tự trên địa bàn xã,

**2. Kết quả xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu:**

Năm 2018 Thôn Hợp Tiến được UBND huyện ra Quyết định công nhận đạt thôn kiểu mẫu, tuy nhiên Tỉnh về đánh giá còn hạn chế về môi trường và công trình chăn nuôi cần phải khắc phục thêm.

Năm 2018 các tổ chức đoàn thể đã vận động xây dựng thêm được 18 vườn mẫu tuy nhiên đang ở giai đoạn bước đầu.

**1. *Thôn Kim Sơn:***  Láng lề đường: 6,6km, Xây bồn và trồng hoa 1,4km, xây bồn hoa và mua một số loại cây cảnh trồng ở khuôn viên nhà văn hóa thôn, trồng mới 500m hàng rào xanh bằng cây chuỗi ngọc, xây bồn để trồng hàng rào xanh: 400m, trực tieeos hướng dân và chỉnh trang vườn hộ và và ở 17 hộ, chỉnh trang 4 vườn hoang, giúp đỡ chỉnh trang 5 công trình chăn nuôi và xây dựng 1 công trình phụ trợ, Lắp đặt hệ thống chiếu sáng và đựng cột cờ tuyến đường mẫu: 500m:

***2. Thôn Lạc Tiến:* -** Nâng cấp đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng : 770m, láng lề đường: 2,2km, làm rãnh thoát nước đường: 600m, trồng hàng rào xanh: 1km, giúp đỡ chỉnh trang công trình chăn nuôi: 5 công trình, chỉnh trang vườn hộ và nhà ở: 10 hộ, các đoàn thể trong thôn chỉnh trang vườn hoang: 10 vườn, xây bồn trồng hoa ở hội quán thôn, láng sân bóng chuyền ở trung tâm hội quán

***3. Thôn Hợp Tiến:*** - Đổ bê tông đường ngõ: 72m,Láng lề đường: 1,8km, xây bồn hoa trồng hàng rào xanh: 400m, Làm rãnh thoát nước đường: 80m, lắp dựng 155 cây cờ trong toàn thôn, chỉnh trang hàng rào xanh và trồng thêm cây bóng mát trồng tại tuyến đường mẫu, chỉnh trang nhà ở, vườn hộ: 12 hộ, chỉnh trang vườn hoang: 4 vườn, chỉnh trang công trình chăn nuôi: 4 công trình

***4. Thôn Phương Giai: -*** Đổ bê tông nâng cấp mặt đường: 216m, láng lề đường: 1,9km, xây bồn trồng hàng rào xanh: 200m, lắp dựng 150 cây cờ trong các tuyến đường giao thông chính của thôn, chỉnh trang vườn hộ, nhà ở: 19 hộ, chỉnh trang vườn hoang: 10 vườn, chỉnh trang công trình chăn nuôi: 19 công trình, xây bồn trồng hàng rào xanh: 100m, trồng mới và trồng dặm hàng rào xanh: 390m, khơi thông mương thoát nước bằng đất: 20m, chỉnh trang lại khuôn viên hội quán, lắp dựng 7 bảng biển còn thiếu trong hội quán thôn.

***5. Thôn Nam Tiến: -*** Đổ bê tông nâng cấp mặt đường: 200m, láng lề đường: 2,3km, xây bồn trồng hàng rào xanh: 100m, lắp dựng 60 cột cờ trong thôn, lát gạch nền nhà và mua ghế ngồi trong hội quán thôn, đổ đất hội quán thôn và trồng hoa khuôn viên hội quán, làm cỏ lề đường và trồng hàng rào xanh tuyến đường mẫu, Chỉnh trang vườn hộ và nhà ở: 11 hộ, chỉnh trang vườn hoang: 02 vườn, xây lợp hố phân: 1 hộ,

***6. Thôn Đông Tiến:***- Đổ bê tông 2 tuyến đường ngõ: 81m, láng lề đường: 200m, xây dựng rãnh thoát nước đường: 350m, làm mới 5 cống đường nội đồng, lắp dựng hệ thống điện chiếu sáng và cột cờ tuyến đường Bắc- Xuân đoạn đi qua thôn Đông Tiến, Chỉnh trang vườn hộ: 10 vườn, chỉnh trang vườn hoang: 3 vườn, xây lợp hố phân: 9 công trình, trồng dặm 200m hàng rào xanh, cắt tỉa chỉnh trang hàng rào xanh toàn bộ các

tuyến đường trong thôn, vệ sinh lề đường, phát quang tuyến đường Bắc-Xuân.

**III. KẾ HOẠCH NĂM 2019:**

Tập trung vào các tiêu chí:

**Tiêu chí Giao thông:** + Duy tu 0,95km Đường trục xã trục thôn, tuyến đường từ Chùa Hữu Lạc - Cổng chào thôn Kim Sơn: Kinh phí: 2,5 tỷ đồng

+ Nâng cấp tuyến đường từ Châu Bích - Cỏ lăn:2,5km, từ nguồn kinh phí dự án

+ Xây dựng đường theo cơ chế hỗ trợ xi măng của 3 cấp: 1,2km, Thôn Lạc Tiến, thôn, Nam Tiến, thôn Đông Tiến

**1. Tiêu chí Thông tin và truyền thông: -** Xây dựng trạm truyền thanh không dây đi các thôn, với dự kiến kinh phí xây dựng 300 trệu đồng

**2. Tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm: -** Phân loại rác thải để có hướng xử lý**.**

**-** Hội phụ nữ tuyên truyền vận động người dân thực hiện năm không ba sạch, hội viên tự giúp nhau chỉnh tranh nhà cửa**.**

**-** Hội Nông dân tuyên truyền và vận động hội viên chăn nuôi chỉnh trang lại công trình chăn nuôi để đảm bảo vệ sinh môi trường

**3. Tiêu chế Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật: -** Phấn đấu năm 2019 Đảng bộ và chính quyền xã đạt trong sạch vững mạnh

* Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội đạt tiên tiến trở lên

**4. Tiêu chí KDC mẫu, vườn mẫu:** Xây dựng bền vững 02 KDC kiểu mẫu thôn Đông Tiến, Hợp Tiến**.**

Vận động người dân đầu tư xây dựng 18 vườn mẫu đăng ký năm 2018.

**+ Thôn Kim Sơn:** - Xây dựng: 1,4km rãnh thoát nước đường, Chăm sóc và trồng dặm hàng rào xanh, Chỉnh trang vườn hộ, nhà ở: 50 hộ, Chỉnh trang 50 công trình chăn nuôi.

**+ Thôn Lạc Tiến** - Xây dựng 0,3km đường ngõ xóm, Xây dựng 0,55 km rãnh thoát nước đường, Xây dựng tuyến đường mẫu dài 0,26km, Trồng mới và trồng dặm hàng rào xanh, Đổ bê tông 20m đường chưa hoàn thành của năm 2018, Hoàn thành láng lề đường 1,5km đã nhận xi măng nhưng chưa thực hiện, Chỉnh trang 60 vườn hộ, Chỉnh trang 60 công trình chăn nuôi

**+ Thôn Hợp Tiến:** - Đổ bê tông 2 tuyến đường ngõ: 90m, Nâng cấp khuôn viên hội quán, làm mái che, khoan giếng, làm nhà để xe, Cắt tỉa và chỉnh trang hàng rào xanh, Chỉnh trang 40 vườn hộ, Chỉnh trang 5 công trình chăn nuôi chăn nuôi

**+ Thôn Phương Giai:** - Nâng cấp tuyến KMNĐ: Tuyến Đồng Chùa**,** Chỉnh trang hội quán và lát gạch nền nhà hội quán thôn, Vận động các hộ dân làm bún bánh xây dựng hệ thống thoát nước kiên cố tránh gây ảnh hưởng đến khu dân cư**,** Chỉnh trang 50 vườn hộ, Chỉnh trang 10 công trình chăn nuôi

**+ Thôn Nam Tiến:** - Đổ bê tông nâng cấp mặt đường theo cơ chế hỗ trợ XM: 0,8km, Chỉnh trang 30 vườn hộ, Chỉnh trang 10 công trình chăn nuôi.

**+ Thôn Đông Tiến:**

Đổ bê tông nâng cấp mặt đường theo cơ chế hỗ trợ XM: 0,3km, Xây dựng rãnh thoát nước đường: 0,3km, Chỉnh trang khuôn viên hội quán, chỉnh trang hàng rào xanh, Chỉnh trang 50 vườn hộ, Chỉnh trang vườn mẫu: 10 vườn: Trồng thay thế 1 số loại cây không hợp chất đất, chỉnh trang lại VSMT trong vườn mẫu và lắp dựng hệ thống tưới tự động đã bị hỏng, Chỉnh trang 15 công trình chăn nuôi, Vẽ sơ đồ vườn hộ theo 2D: 20 hộ

+ Chỉ đạo các thôn tập trung, thường xuyên tuyên truyền người dân trong công tác bảo vệ môi trường, tổng dọn vệ sinh thường xuyên sắp xếp chỉnh trang nhà ở dân cư đạt chuẩn NTM theo hướng đô thị văn minh.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; Kế hoạch thực hiện năm 2019./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  *-* *Đại biểu HĐND Huyện;*  *- TT Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ xã;*  *- Đại biểu HĐND xã;*  *- Lưu VP HĐND-UBND./.* | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Ngô Đức Thọ** |